## Cronograma
Cronograma GameProfile🕹️
Atividade | Etapa |  |  |  | Inicio | Prazo (em dias) | Termino
| 2022.1 | 2022.2 | Sprint 1 | Sprint 2
PDS Web | X |  |  |  | 2022-05-10 | 100 | 2022-08-22
PDS Distribuido |  | X |  |  | 2022-10-10 | 100 | 2023-02-01
Registro de Partes Interessadas |  |  | X |  | 2023-04-18 | 15 | 2023-05-02
Dockerfile-back |  |  | X | X | 2023-04-18 | 37 | 2023-05-23
Escopo EPA |  |  | X | X | 2023-04-18 | 37 | 2023-05-23
Dockerfile-front |  |  |  | X | 2023-05-02 | 22 | 2023-05-23
Docker-compose |  |  |  | X | 2023-05-02 | 22 | 2023-05-23
Cronograma de Marcos |  |  |  | X | 2023-05-02 | 22 | 2023-05-23